## Tabelle1
Vorgangsnummer | Vorgangsname | Anforderungsreferenz (Lastenheft)
Sprint 2
Technische Spezifikation
1 | Dokumentation Messsystem Raspberry Pi
2 | Dokumentation Kommunikation Raspberry Pi -- App
3 | Dokumentation App
Messystem Raspberry Pi
4 | Raspberry Pi einrichten | 5.5
5 | Verbindung/Verschaltung der Hardwarekomponenten | 4.4, 4.5, 4.6, 4.7
6 | Entwicklung Messroutine auf Raspberry Pi | 4.1
7 | Probemessungen Ladung Batterie | 4.1
8 | Probemessungen Batteriestatus | 4.1
9 | Probemessungen Verbrauch | 4.1
10 | Test Messung im Gesamtsystem | 4.1
Kommunikation Raspberry Pi <--> App
11 | Webservice Planung | 4.2
12 | Webservice einrichten | 4.2
13 | Lokales WLAN einrichten | 4.2, 5.5
14 | Zugriff von App auf Webservice implementieren | 4.2, 4.3
App Entwicklung
15 | Design der App | 5.1, 5.3, 5.6
16 | Menüansichten erstellen | 5.3, 5.6
17 | In GUI Daten (ggf. Dummy) von Webservice empfangen | 5.4, 5.6
18 | Empfangene Daten von Webservice anzeigen | 5.6
Sprint 3
Technische Spezifikation
19 | Dokumentation Raspberry Pi
20 | Dokumentation App
21 | Datenbankmodell entwickeln | 4.1
Messystem Raspberry Pi
22 | Datenbank auf Raspberry Pi einrichten | 4.1
23 | Optimierung der Messungen | 4.1
24 | Optimierung der Messroutine | 4.1
25 | Übertragung Messdaten an Datenbank | 4.1, 5.2
26 | Test Messung im Gesamtsystem
Kommunikation Raspberry Pi <--> App
27 | Implementierung JSON als Kommunikationsformat | 4.2, 4.3
28 | Zugriff von Webservice auf Datenbank implementieren | 4.1, 4.2, 4.3
App Entwicklung
29 | Weiterentwicklung App Design | 5.1, 5.3, 5.6
30 | In GUI Daten von Webservice empfangen | 4.3, 5.2, 5.4, 5.7
31 | JSON-Parsing der empfangenen Daten | 4.3
32 | Darstellung der Daten | 4.8
33 | Verschiedene Darstellungsvarianten entwickeln | 4.8
34 | App Testen
Sprint 4
Technische Spezifikation
35 | Dokumentation Raspberry Pi
36 | Dokumentation App
Messystem Raspberry Pi
37 | Optimierung und Finalisierung Messsystem | 4.1
38 | Testfälle entwickeln und durcharbeiten
Kommunikation Raspberry Pi <--> App
39 | Optimierung und Finalisierung Kommunikation | 4.2, 4.3, 5.5
40 | Testfälle entwickeln und durcharbeiten
App Entwicklung
41 | Optimierung und Finalisierung App | 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7
42 | Testfälle entwickeln und durcharbeiten
Projektmanagement
43 | Projektplan 1
44 | Projektplan 2