## Tabelle1
Vorgangsnummer | Vorgangsname | Anforderungsreferenz (Lastenheft) | Ressourcennamen
Sprint 2
| Technische Spezifikation |  | Gregor Recktenwald; Marius Lüders; Philipp Würfel
1 | Dokumentation Messsystem Raspberry Pi |  | Philipp Würfel
2 | Dokumentation Kommunikation Raspberry Pi -- App |  | Marius Lüders
3 | Dokumentation App |  | Gregor Recktenwald
| Messystem Raspberry Pi |  | Philipp Würfel
4 | Raspberry Pi einrichten | 5.5 | Philipp Würfel
5 | Verbindung/Verschaltung der Hardwarekomponenten | 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 | Philipp Würfel
6 | Entwicklung Messroutine auf Raspberry Pi | 4.1 | Philipp Würfel
7 | Probemessungen Ladung Batterie | 4.1 | Philipp Würfel
8 | Probemessungen Batteriestatus | 4.1 | Philipp Würfel
9 | Probemessungen Verbrauch | 4.1 | Philipp Würfel
10 | Test Messung im Gesamtsystem | 4.1 | Philipp Würfel
| Kommunikation Raspberry Pi <--> App |  | Marius Lüders
11 | Webservice Planung | 4.2 | Marius Lüders
12 | Webservice einrichten | 4.2 | Marius Lüders
13 | Lokales WLAN einrichten | 4.2, 5.5 | Marius Lüders
14 | Zugriff von App auf Webservice implementieren | 4.2, 4.3 | Marius Lüders
| App Entwicklung |  | Gregor Recktenwald
| Design der App | 5.1, 5.3, 5.6 | Gregor Recktenwald
| Menüansichten erstellen | 5.3, 5.6 | Gregor Recktenwald
| In GUI Daten (ggf. Dummy) von Webservice empfangen | 5.4, 5.6 | Gregor Recktenwald
| Empfangene Daten von Webservice anzeigen | 5.6 | Gregor Recktenwald
tech. Spec.+ Programm
Sprint 3
| Technische Spezifikation |  | Gregor Recktenwald; Marius Lüders; Philipp Würfel
| Dokumentation Raspberry Pi |  | Philipp Würfel; Marius Lüders
| Dokumentation App |  | Gregor Recktenwald
| Datenbankmodell entwickeln | 4.1 | Marius Lüders; Philipp Würfel
| Messystem Raspberry Pi |  | Marius Lüders; Philipp Würfel
| Datenbank auf Raspberry Pi einrichten | 4.1 | Marius Lüders; Philipp Würfel
| Optimierung der Messungen | 4.1 | Philipp Würfel
| Optimierung der Messroutine | 4.1 | Philipp Würfel
| Übertragung Messdaten an Datenbank | 4.1, 5.2 | Marius Lüders; Philipp Würfel
| Test Messung im Gesamtsystem |  | Philipp Würfel
| Kommunikation Raspberry Pi <--> App |  | Marius Lüders
| Implementierung JSON als Kommunikationsformat | 4.2, 4.3 | Marius Lüders
| Zugriff von Webservice auf Datenbank implementieren | 4.1, 4.2, 4.3 | Marius Lüders
| App Entwicklung |  | Gregor Recktenwald
| Weiterentwicklung App Design | 5.1, 5.3, 5.6 | Gregor Recktenwald
| In GUI Daten von Webservice empfangen | 4.3, 5.2, 5.4, 5.7 | Gregor Recktenwald
| JSON-Parsing der empfangenen Daten | 4.3 | Gregor Recktenwald
| Darstellung der Daten | 4.8 | Gregor Recktenwald
| Verschiedene Darstellungsvarianten entwickeln | 4.8 | Gregor Recktenwald
| App Testen |  | Gregor Recktenwald
TechDoc + Programm
Sprint 4
Technische Spezifikation
| Dokumentation Raspberry Pi |  | Marius Lüders; Philipp Würfel
| Dokumentation App |  | Gregor Recktenwald
Messystem Raspberry Pi
| Optimierung und Finalisierung Messsystem | 4.1 | Philipp Würfel
| Testfälle entwickeln und durcharbeiten |  | Philipp Würfel
Kommunikation Raspberry Pi <--> App
| Optimierung und Finalisierung Kommunikation | 4.2, 4.3, 5.5 | Marius Lüders
| Testfälle entwickeln und durcharbeiten |  | Marius Lüders
App Entwicklung
| Optimierung und Finalisierung App | 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7 | Gregor Recktenwald
| Testfälle entwickeln und durcharbeiten |  | Gregor Recktenwald
TechDoc + Programm
Projektmanagement
| Projektplan 1 |  | Philipp Würfel
| Projektplan 2 |  | Philipp Würfel