## Tabelle1
Vorgangsname | Dauer | Anfang | Ende | Vorgänger | Ressourcennamen
Fachübergreifendes Projekt WS18/19 | 74 Tage | Fre 05.04.19 | Mit 17.07.19
Kick-off | 1 Tag? | Fre 05.04.19 | Fre 05.04.19 |  | Gregor Recktenwald;Marius Lüders;Philipp Würfel
Anforderungen erstellen | 15 Tage | Mon 08.04.19 | Fre 26.04.19 | 2 | Gregor Recktenwald;Marius Lüders;Philipp Würfel
Lastenheft | 1 Tag? | Fre 26.04.19 | Fre 26.04.19 | 3EE | Gregor Recktenwald;Marius Lüders;Philipp Würfel
Sprint 1: Konzept | 15 Tage | Mon 29.04.19 | Fre 17.05.19 | 4 | Gregor Recktenwald;Marius Lüders;Philipp Würfel
Pflichtenheft | 1 Tag? | Fre 17.05.19 | Fre 17.05.19 | 5EE
Sprint 2 | 16 Tage | Fre 17.05.19 | Fre 07.06.19 | 16
Technische Spezifikation | 16 Tage | Fre 17.05.19 | Fre 07.06.19 |  | Gregor Recktenwald;Marius Lüders;Philipp Würfel
Dokumentation Messsystem Raspberry Pi | 16 Tage | Fre 17.05.19 | Fre 07.06.19 |  | Philipp Würfel
Dokumentation Kommunikation Raspberry Pi -- App | 16 Tage | Fre 17.05.19 | Fre 07.06.19 |  | Marius Lüders
Dokumentation App | 16 Tage | Fre 17.05.19 | Fre 07.06.19 |  | Gregor Recktenwald
Messystem Raspberry Pi | 16 Tage | Fre 17.05.19 | Fre 07.06.19 |  | Philipp Würfel
Raspberry Pi einrichten | 2 Tage | Fre 17.05.19 | Mon 20.05.19 |  | Philipp Würfel
Verbindung/Verschaltung der Hardwarekomponenten | 11 Tage | Mon 20.05.19 | Mon 03.06.19 |  | Philipp Würfel
Entwicklung Messroutine auf Raspberry Pi | 11 Tage | Mon 20.05.19 | Mon 03.06.19 |  | Philipp Würfel
Probemessungen Ladung Batterie | 11 Tage | Mon 20.05.19 | Mon 03.06.19 |  | Philipp Würfel
Probemessungen Batteriestatus | 11 Tage | Mon 20.05.19 | Mon 03.06.19 |  | Philipp Würfel
Probemessungen Verbrauch | 11 Tage | Mon 20.05.19 | Mon 03.06.19 |  | Philipp Würfel
Test Messung im Gesamtsystem | 4 Tage | Mon 03.06.19 | Don 06.06.19 |  | Philipp Würfel
Kommunikation Raspberry Pi <--> App | 16 Tage | Fre 17.05.19 | Fre 07.06.19 |  | Marius Lüders
Webservice Planung | 2 Tage | Fre 17.05.19 | Mon 20.05.19 |  | Marius Lüders
Webservice einrichten | 6 Tage | Fre 17.05.19 | Fre 24.05.19 |  | Marius Lüders
Lokales WLAN einrichten | 1 Tag | Mon 27.05.19 | Mon 27.05.19 |  | Marius Lüders
Zugriff von App auf Webservice implementieren | 9 Tage | Die 28.05.19 | Fre 07.06.19 |  | Marius Lüders
App Entwicklung | 16 Tage | Fre 17.05.19 | Fre 07.06.19 |  | Gregor Recktenwald
Design der App | 11 Tage | Fre 17.05.19 | Fre 31.05.19 |  | Gregor Recktenwald
Menüansichten erstellen | 4 Tage | Fre 17.05.19 | Mit 22.05.19 |  | Gregor Recktenwald
In GUI Daten (ggf. Dummy) von Webservice empfangen | 9 Tage | Don 23.05.19 | Die 04.06.19 |  | Gregor Recktenwald
Empfangene Daten von Webservice anzeigen | 1 Tag | Fre 07.06.19 | Fre 07.06.19 |  | Gregor Recktenwald
tech. Spec.+ Programm | 1 Tag? | Fre 07.06.19 | Fre 07.06.19 | 17EE
Sprint 3 | 15 Tage | Mon 10.06.19 | Fre 28.06.19 | 17
Technische Spezifikation | 15 Tage | Mon 10.06.19 | Fre 28.06.19 |  | Gregor Recktenwald;Marius Lüders;Philipp Würfel
Dokumentation Raspberry Pi | 16 Tage | Fre 07.06.19 | Fre 28.06.19 |  | Philipp Würfel;Marius Lüders
Dokumentation App | 16 Tage | Fre 07.06.19 | Fre 28.06.19 |  | Gregor Recktenwald
Datenbankmodell entwickeln | 2 Tage | Mon 10.06.19 | Die 11.06.19 |  | Marius Lüders;Philipp Würfel
Messystem Raspberry Pi | 15 Tage | Mon 10.06.19 | Fre 28.06.19 |  | Marius Lüders;Philipp Würfel
Datenbank auf Raspberry Pi einrichten | 11 Tage | Mon 10.06.19 | Mon 24.06.19 |  | Marius Lüders;Philipp Würfel
Optimierung der Messungen | 12 Tage | Mon 10.06.19 | Die 25.06.19 |  | Philipp Würfel
Optimierung der Messroutine | 12 Tage | Mon 10.06.19 | Die 25.06.19 |  | Philipp Würfel
Übertragung Messdaten an Datenbank | 12 Tage | Mon 10.06.19 | Die 25.06.19 |  | Marius Lüders;Philipp Würfel
Test Messung im Gesamtsystem | 5 Tage | Mon 24.06.19 | Fre 28.06.19 |  | Philipp Würfel
Kommunikation Raspberry Pi <--> App | 15 Tage | Mon 10.06.19 | Fre 28.06.19 |  | Marius Lüders
Implementierung JSON als Kommunikationsformat | 3 Tage | Mit 12.06.19 | Fre 14.06.19 |  | Marius Lüders
Zugriff von Webservice auf Datenbank implementieren | 6 Tage | Mon 17.06.19 | Mon 24.06.19 |  | Marius Lüders
App Entwicklung | 15 Tage | Mon 10.06.19 | Fre 28.06.19 |  | Gregor Recktenwald
Weiterentwicklung App Design | 16 Tage | Fre 07.06.19 | Fre 28.06.19 |  | Gregor Recktenwald
In GUI Daten von Webservice empfangen | 5 Tage | Mon 10.06.19 | Fre 14.06.19 |  | Gregor Recktenwald
JSON-Parsing der empfangenen Daten | 3 Tage | Fre 14.06.19 | Die 18.06.19 |  | Gregor Recktenwald
Darstellung der Daten | 6 Tage | Mit 19.06.19 | Mit 26.06.19 |  | Gregor Recktenwald
Verschiedene Darstellungsvarianten entwickeln | 3 Tage | Mit 26.06.19 | Fre 28.06.19 |  | Gregor Recktenwald
App Testen | 3 Tage | Mon 10.06.19 | Mit 12.06.19 |  | Gregor Recktenwald
TechDoc + Programm | 1 Tag? | Fre 28.06.19 | Fre 28.06.19 | 41EE
Sprint 4 | 10 Tage | Mon 01.07.19 | Fre 12.07.19 | 41
Technische Spezifikation | 10 Tage | Mon 01.07.19 | Fre 12.07.19
Dokumentation Raspberry Pi | 11 Tage | Fre 28.06.19 | Fre 12.07.19 |  | Marius Lüders;Philipp Würfel
Dokumentation App | 11 Tage | Fre 28.06.19 | Fre 12.07.19 |  | Gregor Recktenwald
Messystem Raspberry Pi | 10 Tage | Mon 01.07.19 | Fre 12.07.19
Optimierung und Finalisierung Messsystem | 7 Tage | Fre 28.06.19 | Mon 08.07.19 |  | Philipp Würfel
Testfälle entwickeln und durcharbeiten | 5 Tage | Mon 08.07.19 | Fre 12.07.19 |  | Philipp Würfel
Kommunikation Raspberry Pi <--> App | 10 Tage | Mon 01.07.19 | Fre 12.07.19
Optimierung und Finalisierung Kommunikation | 7 Tage | Fre 28.06.19 | Mon 08.07.19 |  | Marius Lüders
Testfälle entwickeln und durcharbeiten | 5 Tage | Mon 08.07.19 | Fre 12.07.19 |  | Marius Lüders
App Entwicklung | 10 Tage | Mon 01.07.19 | Fre 12.07.19
Optimierung und Finalisierung App | 7 Tage | Fre 28.06.19 | Mon 08.07.19 |  | Gregor Recktenwald
Testfälle entwickeln und durcharbeiten | 5 Tage | Mon 08.07.19 | Fre 12.07.19 |  | Gregor Recktenwald
TechDoc + Programm | 1 Tag? | Fre 12.07.19 | Fre 12.07.19 | 63EE
Projektmanagement | 55 Tage | Mon 29.04.19 | Fre 12.07.19 | 4
Projektplan 1 | 1 Tag? | Fre 17.05.19 | Fre 17.05.19 | 16EE | Philipp Würfel
Projektplan 2 | 1 Tag? | Fre 28.06.19 | Fre 28.06.19 | 41EE | Philipp Würfel